## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Interfaz cliente | Menú de barra horizontal | Navegar en el sitio Web | Cliente | Crear una barra de menú horizontal que facilite la navegabilidad para la interfaz de los clientes Funcionalidad al momento de hacer "clic" | Mishell Yánez | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Correcta navegabilidad | Ayudara al usuario cliente navegar de manera sencilla por el sitio web | Barra de menú horizontal
REQ002 | Interfaz cliente | Interfaz de inicio | Mostrar la pestaña de inicio para los usuarios | Cliente | Crear la pestaña de presentación para el apartado del cliente. Generar un botón que permita navegabilidad en la aplicación | Natalia Moreno | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Visualización de la página de inicio. | Se mostrara una portada del sitio web y el negocio | Interfaz de inicio
REQ003 | Interfaz cliente | Interfaz de servicio | Mostrar el tipo de servicio y productos a los usuarios | Cliente | Crear la pestaña de servicio del negocio. Generar cada uno de los servicios en un contenedor, mostrandos 4 en una sola fila. Mostrar en pantalla cada uno de los servicios que ofrece la empresa SOTEC. Desarrollar el estilo (css) de la seccion de servicio | Luis Carpio | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Vizualización de la pestaña de servicio | Facilitara a los ususarios conocer las ofertas del negocio | Interfaz de servicio
REQ004 | Interfaz cliente | Interfaz de especialización | Mostrar el tipo de trabajo que oferta la empresa y en que aspectos resalta | Cliente | Crear la pestaña de especialización. Generar el apartado de especialización en dos contenedores. Mostrar en pantalla la pestaña de especialización. Desarrollar el estilo (css) de la sección de especialización | Mishell Yánez | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Vizualicacion de la pestaña de especialización en la interfaz del cliente | Facilitara a los ususarios conocer de que trata el negocio | Interfaz de servicio
REQ005 | Interfaz cliente | Interfaz de testimonios | Mostrar las criticas realizadas por clientes | Cliente | Crear la pestaña de Testimonios. Generar en en cuadro el apartado de testimonios. Mostrar en pantalla cada uno de los testimonios. Desarrollar el estilo (css) de la sección de testimonios. | Natalia Moreno | <6 hr | 2024-04-21 | Media | Terminado | Se generara un apartado de testimonios | Ayudara a conocer las criticas por parte de los usuarios | Interfaz de testimonios
REQ006 | Interfaz cliente | Formulario de contacto | Receptar pedidos por parte de los usuarios | Cliente | Crear el formulario de contacto. Validar con la base de datos. Desarrollar el estilo (css) de la sección de contacto. | Natalia Moreno | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se generara un formulario para que el cliente pueda realizar un pedido de servicio | Permitira comunicarce de manera directa a la administracion de SOTEC mediannte el formulario de contacto | Formulario de contacto
REQ007 | Interfaz Administradora | Implementar un Login | Permitir el acceso de los usuarios autorizados | Administrador/Empleado | Crear formulario de inicio de sesión. Cifrar las contraseñas ingresadas. Validar con la base de datos y sincronización con el apartado de usuarios. Desarrollar el estilo (css) de la sección del login. | Mishell Yánez Natalia Moreno Wendy Moreno Esteban Arias Dylan Jiménez | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Acceso a la interfaz administradora | Solo ususarios registrados pueden ingresar en el sistema | Implementar un Login
REQ008 | Interfaz Administradora | Implementar una pestaña de banners | Visualizar los banners existentes dentro del sistema | Administrador/Empleado | Crear tabla de visualización de banners registrados. Generar botones de edición y eliminación de registros. Mostrar lista de banners METODO GET. Validar con la base de datos y creación de TABLA banners en la BD. Desarrollar el estilo (css) de la sección de Banners. | Natalia Moreno Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se mostrara los registros de banners | Permitira vizualizar cuantos registros estan dentro de mi BDD | Implementar una pestaña de banners
REQ009 | Interfaz Administradora | Crear nuevos banners | Agregar un nuevo banner dentro de la BDD | Administrador/Empleado | Crear formulario de ingreso de nuevo banner. Generar botones de creación de banner. Programar método POST para la creación de nuevos banners. Generar conectividad con la pestaña de Banners/cliente. Validar con la base de datos. Desarrollar el estilo (css) de la sección de creación banners. | Luis Carpio Dylan Jiménez Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Permitira ingresar un nuevo banner en el sistema | Se tiene que llenar todos los campo o no se podra generar un nuevo banner | Crear nuevos banners
REQ010 | Interfaz Administradora | Modificar o editar los banners | Actualizar los banners existentes | Administrador/Empleado | Crear formulario de edición del banner. Programar método UPDATE para la edición de banners. Generar conectividad con la pestaña de Banners/cliente y la pestaña del administrador. Validar con la base de datos . Desarrollar el estilo (css) de la sección de edición de banners. | Mishell Yánez Dylan Jiménez Wendy Moreno Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Permitira editar los banners ya existentes haciendo click en el icono de editar | Modificara tanto la BDD cono lo que vizualizara el cliente | Modificar o editar los banners
REQ011 | Interfaz Administradora | Eliminar banners | Eliminar los banners ya existentes o mal registrados | Administrador/Empleado | Generar icono o botón para la eliminación de banners. Programar método DELETE para la eliminación de banners. Generar conectividad con la pestaña de Banners/cliente y la pestaña del administrador. Validar con la base de datos. | Mishell Yánez Dylan Jiménez Wendy Moreno Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Permitira eliminar un resgistro | Ayuadra al administrado a eliminar registros innecesarios | Eliminar banners
REQ012 | Interfaz Administradora | Menú de barra horizontal | navegar en la parte administrativa del sistema | Administrador/Empleado | Crear una barra de menú horizontal que facilite la navegabilidad para la interfaz de administración. Programar funcionalidad del menú. | Luis Carpio Dylan Jiménez | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Correcta navegabilidad en la parte administradora | Ayudara a navegar de manera sencilla al admin o dueño de negocio | Menú de barra horizontal
REQ013 | Interfaz Administradora | Implementar un pestaña de especialización | Conocer las especialidades que ya han sido registradas en el sistema | Administrador/Empleado | Crear tabla de visualización de especializaciones registradas. Generar botones de edición y eliminación de registros. Mostrar lista de especializaciones METODO GET. Validar con la base de datos y creación de TABLA especialización en la BD. Desarrollar el estilo (css) de la sección de Especialización. | Natalia Moreno Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se mostrara una pestaña con los registros de especializacion | Permitira mostrar cuantos registros existentes hay y buscarlos deacuerdo al ID o nombre | Implementar un pestaña de especialización
REQ014 | Interfaz Administradora | Agregar nuevas especializaciones | Crear nueva información relacionada a la especialización del negocio | Administrador/Empleado | Crear formulario de ingreso de nuevas especializaciones. Generar botones de creación de especialización. Programar método POST para la creación de nuevas especializaciones. Generar conectividad con la pestaña de Especialización/cliente. Validar con la base de datos . Desarrollar el estilo (css) de la sección de creación Especialización. | Luis Carpio Dylan Jiménez Esteban Arias Wendy Moreno | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se vizualizara un formulario de creacion | Permitira crear nuevas especializaciones de ser necesario | Agregar nuevas especializaciones
REQ015 | Interfaz Administradora | Editar el registro de especializaciones | Modificar los datos ingresados de cada una de las especificaciones registradas | Administrador/Empleado | Crear formulario de edición de la pestaña de especialización. Programar método UPDATE para la edición de la pestaña de especialización. Generar conectividad con la pestaña de Especialización/cliente y la pestaña del administrador. Validar con la base de datos. Desarrollar el estilo (css) de la sección de edición de Especialización. | Mishell Yánez Wendy Moreno Dylan Jiménez Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se vizualizara una pestaña de edicion | Se modificara cualquier dato mal registrado por el dueño o empleados | Editar el registro de especializaciones
REQ016 | Interfaz Administradora | Eliminar especializaciones | Borrar especializaciones registradas dentro del sistema | Administrador/Empleado | Generar icono o botón para la eliminación de especializaciones. Programar método DELETE para la eliminación de especializaciones. Generar conectividad con la pestaña de especialización/cliente y la pestaña del administrador. Validar con la base de datos . | Mishell Yánez Wendy Moreno Dylan Jiménez Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Permitira eliminar un resgistro | Ayuadra al administrado a eliminar registros innecesarios | Eliminar especializaciones
REQ017 | Interfaz Administradora | Visualizar los servicios ofertados | Mostrar los servicios registrados dentro del sistema | Administrador/Empleado | .Crear tabla de visualización de servicios registrados. Generar botones de edición y eliminación de registros. Mostrar lista de servicios METODO GET. Validar con la base de datos y creación de TABLA servicios en la BD. Desarrollar el estilo (css) de la sección de Servicio. | Natalia Moreno Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se vizualizara una lista con cada uno de los servicios | Ayudara al cliente saber la informacion es la correcta debido a que la misam se vizualizara en la interfaz del cliente | Visualizar los servicios ofertados
REQ018 | Interfaz Administradora | Agregar mas servicios | Registrar nuevos servicios en el sistema | Administrador/Empleado | Crear formulario de ingreso de nuevos servicios. Generar botones de creación y edición de servicios. Programar método POST para la creación de nuevos servicios. Generar conectividad con la pestaña de Servicio/cliente. Validar con la base de datos . Desarrollar el estilo (css) de la sección de creación Servicio. | Luis Carpio Dylan Jiménez Esteban Arias Wendy Moreno | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se vizualizara un formulario para generar nuevos servicios y se mostrara el nuevo servicio en la seccion de servicios del cliente | Ayudara a actualizar de manera sencilla al administrador cualquier información referente a los servicios ofertados | Agregar mas servicios
REQ019 | Interfaz Administradora | Editar servicios | Modificar los servicios registrados dentro del sistema | Administrador/Empleado | Crear formulario de edición de la pestaña de Servicio Generar conectividad con la pestaña de Servicio/cliente y la pestaña del administrador Programar método UPDATE para la edición de la pestaña de Servicio Validar con la base de datos Desarrollar el estilo (css) de la sección de edición de Servicio | Mishelll Yánez Wendy Moreno Dylan Jiménez Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se vizualizara un pestaña para la edision de servicios | Permitira actualizar cada uno de los servicios tanto en la lista de registros la BDD y la pestaña del cliente | Editar servicios
REQ020 | Interfaz Administradora | Eliminar servicios | Borrar servicios registradas dentro del sistema y BDD | Administrador/Empleado | Generar icono o botón para la eliminación de servicios . Programar método DELETE para la eliminación de servicios . Generar conectividad con la pestaña de servicio/cliente y la pestaña del administrador. Validar con la base de datos . | Mishell Yánez Dylan Jiménez Wendy Moreno Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Permitira eliminar un resgistro | Ayuadra al administrado a eliminar registros innecesarios | Eliminar servicios
REQ021 | Interfaz Administradora | Agregar un usuario administrador | Registrar un usuario en la base de datos | Administrador | Crear formulario de creación de nuevos usuarios. Generar botones de creación de usuarios. Programar método POST para la creación de nuevos usuarios por parte del administrador. Generar conectividad con la pestaña de Usuario/admin. Validar con la base de datos. Desarrollar el estilo (css) de la sección de creación Usuarios. | Luis Carpio Dylan Jiménez Esteban Arias Wendy Moreno | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se vuzualizara una pestaña para la creacion de un nuevo usuario | Permitira iniciar secion dentro del sistema de administración | Agregar un usuario administrador
REQ022 | Interfaz Administradora | Mostrar los usuarios registrados | Visualizar los usuarios que tiene acceso a la administración del sistema | Administrador/Empleado | Crear tabla de visualización de usuarios registrados. Generar botón de eliminación de registros. Mostrar lista de usuarios METODO GET. Validar con la base de datos y creación de TABLA usuarios en la BD. Establecer conectividad con el apartado del LOGIN. Desarrollar el estilo (css) de la sección de Usuario. | Natalia Moreno Esteban Arias Dylan Jiménez | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se vizualizara un registro con los ususarios registrados en el sistema | Ayudara a conocer que usuarios tiene acceso al sistema | Mostrar los usuarios registrados
REQ023 | Interfaz Administradora | Eliminar un usuario | Borrar del sistema usuarios mal registrados o personas sin permiso de acceso | Administrador | Generar icono o botón para la eliminación de usuarios. Programar método DELETE para la eliminación de usuarios. Validar con la base de datos . | Mishell Yánez Esteban Arias Wendy Moreno | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se borrara de la bdd al usuario eliminado | El uusario dejara de tener acceso al sitio web | Eliminar un usuario
REQ024 | Interfaz Administradora | Implementar una pestaña de visualización de comentarios | Receptar los pedidos o peticiones por parte de los clientes | Administrador/Empleado | Crear tabla de visualización de comentarios registrados. Generar botón de eliminación de registros. Generar botón de eliminación de registros. Generar botón de eliminación de registros. Establecer conectividad con el apartado del Contactos. Desarrollar el estilo (css) de la sección de comentarios en el admin. | Natalia Moreno Esteban Arias Dylan Jiménez Luis Carpio | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se mostraran los pedidos realizados por los clientes | Permitira al dueño recpetar informacion por medio del sitio web | Implementar una pestaña de visualización de comentarios
REQ025 | Interfaz Administradora | Eliminar comentarios | Borrar los comentarios que ya han sido recibidos y contestados | Administrador/Empleado | Generar icono o botón para la eliminación de comentarios de los clientes. Programar método DELETE para la eliminación de comentarios. Validar con la base de datos . | Mishell Yánez Esteban Arias Wendy Moreno | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se eliminaran comentarios registrados | Ayudara a borrar mesajes o comentarios ya recibidos o a los que ya se ha dado respuesta | Eliminar comentarios
REQ026 | Interfaz Administradora | Implementar una pestaña de home o inicio | Visualizar cada sección de la parte administrativa del sistema. | Administrador/Empleado | Generar pestaña de bienvenida. Generar iconos y botones de navegabilidad en la sección de inicio de administración. Bloquear sesión para usuarios externos. Footer. Header. Desarrollar el estilo (css) de la sección de INICIO o HOME. | Natalia Moreno Mishell Yánez Dylan Jiménez Luis Carpio | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se mostrara de bienvenida y con las opciones de navegabilidad del menu | Facilita la navegabilidad y mejor el diseño de la aplicación | Implementar una pestaña de home o inicio
REQ027 | Interfaz Administradora | Agregar testimonios | Incluir testimonios realizados por los clientes | Administrador/Empleado | Crear formulario de creación de testimonios. Generar botones de creación y edición de testimonios. Programar método POST para la creación de nuevos testimonios por parte del administrador. Generar conectividad con la pestaña de Testimonio/admin-cliente. Validar con la base de datos y creación de BD testimonios. Desarrollar el estilo (css) de la sección de creación de testimonios. | Luis Carpio Wendy Moreno Dylan Jiménez Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se vizualizara un formulario para crear un nuevo testimonio | Ayudara a crear testimonios de ususarios y ayudara en la influencia del negocio | Agregar testimonios
REQ028 | Interfaz Administradora | Editar testimonios | Modificar los testimonios registrados | Administrador/Empleado | Crear formulario de edición de la pestaña de Testimonios. Programar método UPDATE para la edición de la pestaña de Testimonios. Generar conectividad con la pestaña de Testimonios/cliente y la pestaña del administrador. Validar con la base de datos. Desarrollar el estilo (css) de la sección de edición de Testimonios. | Mishell Yánez Dylan Jiménez Wendy Moreno Esteban Arias Natalia Moreno | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se mostrara un formulario para editar cada testimonio | Ayudara a editar algun nombre u otro dato | Editar testimonios
REQ029 | Interfaz Administradora | Eliminar testimonios | Eliminar los testimonios registrados dentro de la BDD | Administrador/Empleado | Generar icono o botón para la eliminación de testimonios. Programar método DELETE para la eliminación de testimonios. Establecer conectividad con el apartado del testimonios en la interfaz del cliente. Validar con la base de datos . | Mishell Yánez Wendy Moreno Dylan Jiménez Esteban Arias | <6 hr | 2024-04-21 | Alta | Terminado | Se borraran testimonios de la lista de testimonios y en la interfaz del cliente | Permitira al administrador mostrar testimonios de clientes en el sitio web, con el fin de asegurar un servicio de calidad de su negocio | Eliminar testimonios
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| <6 hr |  | Alta |  | Mishell Yánez
| QUE | Menú de barra horizontal |  | PARA QUE | Navegar en el sitio Web |  | COMO | Crear una barra de menú horizontal que facilite la navegabilidad para la interfaz de los clientes Funcionalidad al momento de hacer "clic"
| NOMBRE HISTORIA |  | Barra de menú horizontal
| PRUEBA |  | Correcta navegabilidad |  |  | COMENTARIOS | Ayudara al usuario cliente navegar de manera sencilla por el sitio web