## BACKLOG
REQUERIMIENTOS PARA SOTEC
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
C-1 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Menu de barra horizontal | navegar en el sitio web |  | Alta | Terminado
C-2 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Interfaz de inicio | mostrar pestaña de inicio para los usuarios |  | Alta | Terminado
C-3 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Interfaz de servicio | Mostrar el tipo de servicio y productos a los usuarios |  | Alta | Terminado
C-4 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Interfaz de especialización | Mostrar el tipo de trabajo que oferta la empresa y en que aspectos resalta |  | Alta | Terminado
C-5 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Interfaz de testimonios | Mostrar las criticas realizadas por clientes |  | Baja | Terminado
C-6 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Formulario de contacto | Receptar pedidos por parte de los usuarios |  | Alta | Terminado
C-7 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar un Login | Permitir el acceso de los usuarios autorizados |  | Alta | Terminado
C-8 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar una pestaña de banners | Vizualizar los banners existentes dentro del sistema |  | Alta | Terminado
C-9 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Crear nuevos banners | Agregar un nuevo banner dentro de la BDD |  | Alta | Terminado
C-10 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Modificar o editar los banners | Actualizar los banners existentes |  | Media | Terminado
C-11 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Eliminar banners | Eliminar los banners ya existentes o mal registrados |  | Alta | Terminado
C-12 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Menu de barra horizontal | navegar en la parte administrativa del sustema |  | Alta | Terminado
C-13 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar un pestaña de especializacion | Conocer las especialidades que ya han sido registradas en el sistema |  | Alta | Terminado
C-14 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Agregar nuevas especializaciones | Crear nueva informacion relacionada a la especializacion del negocio |  | Alta | Terminado
C-15 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Editar el registro de especializaciones | Modificar los datos ingresados de cada una de las especificaciones registradas |  | Alta | Terminado
C-16 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Eliminar especializaciones | Borrar especializaciones registradas dentro del sistema |  | Alta | Terminado
C-17 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Vizualizar los servicios ofertados | Mostrar los servicios registrados dentro del sistema |  | Alta | Terminado
C-18 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Agregar mas servicios | Registrar nuevos servicios en el sistema |  | Alta | Terminado
C-19 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Editar servicios | Modificar los servicios registrados dentro del sistema |  | Alta | Terminado
C-20 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Eliminar servicios | Borrar servicios registradas dentro del sistema y BDD |  | Alta | Terminado
C-21 | Interfaz Administradora | Administrador | Agregar un usuario administrador | Registrar un usuario en la base de datos |  | Alta | Terminado
C-22 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Mostrar los usuarios registrados | Vizualizar los usuarios que tiene acceso a la administracion del sistema |  | Alta | Terminado
C-23 | Interfaz Administradora | Administrador | Eliminar un usuario | Borrar del sistema usuarios mal registrados o personas sin permiso de acceso |  | Alta | Terminado
C-24 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar una pestaña de vizualizacion de comentarios | Receptar los pedidos o peticiones por parte de los clientes |  | Alta | Terminado
C-25 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Eliminar comentarios | Borrar los comentarios que ya han sido recibidos y contestados |  | Alta | Terminado
C-26 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar una pestaña de home o inicio | Vizualizar cada seccion de la parte administrativa del sistema. |  | Alta | Terminado
No funcionales
C-27 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Agregar testimonios | Incluir testimonios realizados por los clientes |  | Baja | Terminado
C-28 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Editar testimonios | Modificar los testimonios registrados |  | Baja | Terminado
C-29 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Eliminar testimonios | Eliminar los testimonios registrados dentro de la BDD |  | Baja | Terminado

## sprint()
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-1 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Menu de barra horizontal | navegar en el sitio web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-1-1 | Crear una barra de menu horizontal que facilote la navegabilidad para la interfaz de los clientes |  |  |  | MISHEL
C-1-2 | Funcionalidad al momento de hacer "click" |  |  |  | MISHEL
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-2 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Interfaz de inicio | mostrar pestaña de inicio para los usuarios |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-2-1 | Crear la pestaña de presentacion para el apartyado del cliente |  |  |  | NATALIA
C-2-2 | Generar un boton que permita navegabilidad en la aplicación |  |  |  | NATALIA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-3 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Interfaz de servicio | Mostrar el tipo de servicio y productos a los usuarios |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-3-1 | Crear la pestaña de servicio del negocio |  |  |  | LUIS
C-3-2 | Generar cada uno de los servicios en un contenedor, mostrandos 4 en una sola fila |  |  |  | LUIS
C-3-3 | Mostrar en pantalla cada uno de los servicios que ofrece la empresa SOTEC |  |  |  | LUIS
C-3-4 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de servicio |  |  |  | LUIS
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-4 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Interfaz de especialización | Mostrar el tipo de trabajo que oferta la empresa y en que aspectos resalta |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-4-1 | Crear la pestaña de especialización |  |  |  | MISHEL
C-4-2 | Generar el apartado de especializacion en dos contenedores |  |  |  | MISHEL
C-4-3 | Mostrar en pantalla la pestaña de especializacion |  |  |  | MISHEL
C-4-4 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de especializacion |  |  |  | MISHEL
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-5 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Interfaz de testimonios | Mostrar las criticas realizadas por clientes |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-5-1 | Crear la pestaña de Testimonios |  |  |  | NATALIA
C-5-2 | Generar en en cuadro el apartado de testimonios |  |  |  | NATALIA
C-5-3 | Mostrar en pantalla cada uno de los testimonios |  |  |  | NATALIA
C-5-4 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de testimonios |  |  |  | NATALIA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-6 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Formulario de contacto | Receptar pedidos por parte de los usuarios |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-6-1 | Crear el formulario de contacto |  |  |  | NATALIA
C-6-2 | Validar con la base de datos |  |  |  | WENDY
C-6-3 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de contacto |  |  |  | NATALIA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-7 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar un Login | Mostrar las criticas realizadas por clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-7-1 | Crear formulario de inicio de seción |  |  |  | MISHEL
C-7-2 | Cifrar las contraseñas ingresadas |  |  |  | WENDY
C-7-3 | Validar con la base de datos y sincronisacion con el apartado de usuarios |  |  |  | ESTEBAN / DYLAN
C-7-4 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion del login |  |  |  | NATALIA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-8 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar una pestaña de banners | Vizualizar los banners existentes dentro del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-8-1 | Crear tabla de vizualizacion de banners registrados |  |  |  | NATALIA
C-8-2 | Generar botones de edision y eliminacion de registros |  |  |  | NATALIA
C-8-3 | Mostrar lista de banners METODO GET |  |  |  | ESTEBAN
C-8-4 | Validar con la base de datos y creacion de TABLA banners en la BD |  |  |  | ESTEBAN
C-8-5 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de Banners |  |  |  | NATALIA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-9 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Crear nuevos banners | Agregar un nuevo banner dentro de la BDD |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-9-1 | Crear formulario de ingreso de nuevo banner |  |  |  | LUIS
C-9-2 | Generar botones de creacion de banner |  |  |  | LUIS
C-9-3 | Programar metodo POST para la creacion de nuevos banners |  |  |  | DYLAN
C-9-4 | Generar conectividad con la pestaña de Banners/cliente |  |  |  | DYLAN
C-9-5 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
C-9-6 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de creacion banners |  |  |  | LUIS
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-10 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Modificar o editar los banners | Actualizar los banners existentes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-10-1 | Crear formulario de edision del banner |  |  |  | MISHEL
C-10-2 | Programar metodo UPDATE para la edision de banners |  |  |  | DYLAN
C-10-3 | Generar conectividad con la pestaña de Banners/cliente y la pestaña del administrador |  |  |  | WENDY
C-10-4 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
C-10-5 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de edision de banners |  |  |  | MISHEL
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-11 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Eliminar banners | Eliminar los banners ya existentes o mal registrados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-11-1 | Generar icono o boton para la eliminacion de banners |  |  |  | MISHEL
C-11-2 | Programar metodo DELETE para la eliminacion de banners |  |  |  | WENDY
C-11-3 | Generar conectividad con la pestaña de Banners/cliente y la pestaña del administrador |  |  |  | DYLAN
C-11-4 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-12 | Interfaz Cliente | Administrador / cliente | Menu de barra horizontal | navegar en el sitio web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-12-1 | Crear una barra de menu horizontal que facilote la navegabilidad para la interfaz de administración |  |  |  | LUIS
C-12-2 | Programar funcionalidad del menu |  |  |  | DYLAN
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-13 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar un pestaña de especializacion | Conocer las especialidades que ya han sido registradas en el sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-13-1 | Crear tabla de vizualizacion de especializaciones registradas |  |  |  | NATALIA
C-13-2 | Generar botones de edision y eliminacion de registros |  |  |  | NATALIA
C-13-3 | Mostrar lista de especializaciones METODO GET |  |  |  | ESTEBAN
C-13-4 | Validar con la base de datos y creacion de TABLA especializacion en la BD |  |  |  | ESTEBAN
C-13-5 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de Especializacion |  |  |  | NATALIA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-14 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Agregar nuevas especializaciones | Crear nueva informacion relacionada a la especializacion del negocio |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-14-1 | Crear formulario de ingreso de nuevas especializaciones |  |  |  | LUIS
C-14-2 | Generar botones de creacion de especialización |  |  |  | LUIS
C-14-3 | Programar metodo POST para la creacion de nuevas especializaciones |  |  |  | DYLAN
C-14-4 | Generar conectividad con la pestaña de Especializacion/cliente |  |  |  | WENDY
C-14-5 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
C-14-6 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de creacion Especializacion |  |  |  | LUIS
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-15 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Editar el registro de especializaciones | Modificar los datos ingresados de cada una de las especificaciones registradas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-15-1 | Crear formulario de edision de la pestaña de especializacion |  |  |  | MISHEL
C-15-2 | Programar metodo UPDATE para la edision de la pestaña de especializacion |  |  |  | DYLAN
C-15-3 | Generar conectividad con la pestaña de Especializacion/cliente y la pestaña del administrador |  |  |  | WENDY
C-15-4 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
C-15-5 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de edision de Especializacion |  |  |  | MISHEL
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-16 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Eliminar especializaciones | Borrar especializaciones registradas dentro del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-16-1 | Generar icono o boton para la eliminacion de especializaciones |  |  |  | MISHEL
C-16-2 | Programar metodo DELETE para la eliminacion de especializaciones |  |  |  | WENDY
C-16-3 | Generar conectividad con la pestaña de especializacion/cliente y la pestaña del administrador |  |  |  | DYLAN
C-16-4 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-17 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Vizualizar los servicios ofertados | Mostrar los servicios registrados dentro del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-17-1 | Crear tabla de vizualizacion de servicios registrados |  |  |  | NATALIA
C-17-2 | Generar botones de edision y eliminacion de registros |  |  |  | NATALIA
C-17-3 | Mostrar lista de servicios METODO GET |  |  |  | ESTEBAN
C-17-4 | Validar con la base de datos y creacion de TABLA servicios en la BD |  |  |  | ESTEBAN
C-17-5 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de Servicio |  |  |  | NATALIA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-18 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Agregar mas servicios | Registrar nuevos servicios en el sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-18-1 | Crear formulario de ingreso de nuevos servicios |  |  |  | LUIS
C-18-2 | Generar botones de creacion y edision de servicios |  |  |  | LUIS
C-18-3 | Programar metodo POST para la creacion de nuevos servicios |  |  |  | DYLAN
C-18-4 | Generar conectividad con la pestaña de Servicio/cliente |  |  |  | WENDY
C-18-5 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
C-18-6 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de creacion Servicio |  |  |  | LUIS
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-19 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Editar servicios | Modificar los servicios registrados dentro del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-19-1 | Crear formulario de edision de la pestaña de Servicio |  |  |  | MISHEL
C-19-2 | Programar metodo UPDATE para la edision de la pestaña de Servicio |  |  |  | DYLAN
C-19-3 | Generar conectividad con la pestaña de Servicio/cliente y la pestaña del administrador |  |  |  | WENDY
C-19-4 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
C-19-5 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de edision de Servicio |  |  |  | MISHEL
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-20 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Eliminar servicios | Borrar servicios registradas dentro del sistema y BDD |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-20-1 | Generar icono o boton para la eliminacion de servicios |  |  |  | MISHEL
C-20-2 | Programar metodo DELETE para la eliminacion de servicios |  |  |  | WENDY
C-20-3 | Generar conectividad con la pestaña de servicio/cliente y la pestaña del administrador |  |  |  | DYLAN
C-20-4 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-21 | Interfaz Administradora | Administrador | Agregar un usuario administrador | Registrar un usuario en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-21-1 | Crear formulario de creación de nuevos usuarios |  |  |  | LUIS
C-21-2 | Generar botones de creacion de usuarios |  |  |  | LUIS
C-21-3 | Programar metodo POST para la creacion de nuevos usuarios por parte del administrador |  |  |  | DYLAN
C-21-4 | Generar conectividad con la pestaña de Usuario/admin |  |  |  | WENDY
C-21-5 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
C-21-6 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de creacion Usuarios |  |  |  | LUIS
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-22 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Mostrar los usuarios registrados | Vizualizar los usuarios que tiene acceso a la administracion del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-22-1 | Crear tabla de vizualizacion de usuarios registrados |  |  |  | NATALIA
C-22-2 | Generar boton de eliminacion de registros |  |  |  | NATALIA
C-22-3 | Mostrar lista de usuarios METODO GET |  |  |  | ESTEBAN
C-22-4 | Validar con la base de datos y creacion de TABLA usuarios en la BD |  |  |  | ESTEBAN
C-22-5 | Establecer conectividad con el apartado del LOGIN |  |  |  | DYLAN
C-22-6 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de Usuario |  |  |  | NATALIA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-23 | Interfaz Administradora | Administrador | Eliminar un usuario | Borrar del sistema usuarios mal registrados o personas sin permiso de acceso |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-23-1 | Generar icono o boton para la eliminacion de usuarios |  |  |  | MISHEL
C-23-2 | Programar metodo DELETE para la eliminacion de usuarios |  |  |  | WENDY
C-23-3 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-24 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar una pestaña de vizualizacion de comentarios | Receptar los pedidos o peticiones por parte de los clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-24-1 | Crear tabla de vizualizacion de comentarios registrados |  |  |  | NATALIA
C-24-2 | Generar boton de eliminacion de registros |  |  |  | NATALIA
C-24-3 | Mostrar lista de comentarios METODO GET |  |  |  | ESTEBAN
C-24-4 | Validar con la base de datos y creacion de TABLA comentarios en la BD |  |  |  | ESTEBAN
C-24-5 | Establecer conectividad con el apartado del Contactos |  |  |  | DYLAN
C-24-6 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de comentarios en el admin |  |  |  | LUIS
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-25 | Interfaz Administradora | Administrador | Eliminar comentarios | Borrar los comentarios que ya han sido recibidos y contestados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-25-1 | Generar icono o boton para la eliminacion de comentarios de los clientes |  |  |  | MISHEL
C-25-2 | Programar metodo DELETE para la eliminacion de comentarios |  |  |  | WENDY
C-25-3 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-26 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Implementar una pestaña de home o inicio | Vizualizar cada seccion de la parte administrativa del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-26-1 | Generar pestaña de bienvenida |  |  |  | NATALIA
C-26-2 | Generar iconos y botones de navegabilidad en la seccion de incio de administración |  |  |  | MISHEL
C-26-3 | Bloquear sesión para usuarios externos |  |  |  | DYLAN
C-26-4 | Footer |  |  |  | NATALIA/MISHEL
C-26-5 | Header |  |  |  | LUIS
C-26-6 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de INICIO o HOME |  |  |  | LUIS
NO FUNCIONALES
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-27 | Interfaz Administradora | Administrador | Agregar testimonios | Incluir testimonios realizados por los clientes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-27-1 | Crear formulario de creación de testimonios |  |  |  | LUIS
C-27-2 | Generar botones de creacion y edisión de testimonios |  |  |  | LUIS
C-27-3 | Programar metodo POST para la creacion de nuevos testimonios por parte del administrador |  |  |  | DYLAN
C-27-4 | Generar conectividad con la pestaña de Testimonio/admin-cliente |  |  |  | WENDY
C-27-5 | Validar con la base de datos y creacion de BD testimonios |  |  |  | ESTEBAN
C-27-6 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de creacion de testimonios |  |  |  | LUIS
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-28 | Interfaz Administradora | Administrador / empleado | Editar servicios | Modificar los servicios registrados dentro del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-28-1 | Crear formulario de edision de la pestaña de Testimonios |  |  |  | MISHEL
C-28-2 | Programar metodo UPDATE para la edision de la pestaña de Testimonios |  |  |  | DYLAN
C-28-3 | Generar conectividad con la pestaña de Testimonios/cliente y la pestaña del administrador |  |  |  | WENDY
C-28-4 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN
C-28-5 | Desarrollar el estilo (css) de la seccion de edision de Testimonios |  |  |  | NATALIA
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-29 | Interfaz Administradora | Administrador | Eliminar comentarios | Borrar los comentarios que ya han sido recibidos y contestados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado
C-29-1 | Generar icono o boton para la eliminacion de testimonios |  |  |  | MISHEL
C-29-2 | Programar metodo DELETE para la eliminacion de testimonios |  |  |  | WENDY
C-29-3 | Establecer conectividad con el apartado del testimonios en la interfaz del cliente |  |  |  | DYLAN
C-29-3 | Validar con la base de datos |  |  |  | ESTEBAN